Приложение №9

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

Троицкого сельсовета Башмаковского района Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, муниципальной программы

«Развитие культуры в Троицком сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2020 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МБУК «Тимирязевский СДК» | 2020г | ФБ | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 100,0 |  |
| ОБ | 763,4 | 763,4 | 763,4 | 100,0 |  |
| РБ | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 100,0 |  |
| МБ | 1312,1 | 1279,0 | 1279,0 | 97,5 |  |
| Итого | 4026,8 | 3993,7 | 3993,7 | 99,2 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация культурно - досуговой деятельности и приобщение жителей Троицкого сельсовета к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству. |  | ОБ | 691,4 | 691,4 | 691,4 | 100,0 |  |
| РБ | 1023,3 | 1023,3 | 1023,3 | 100,0 |  |
| МБ | 1312,1 | 1279,0 | 1279,0 | 100,0 |  |
| Итого | 3026,8 | 2993,7 | 2993,7 | 97,5 |  |
| 1.1.1. | в том числе Мероприятие:  Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. |  | ОБ | 691,4 | 691,4 | 691,4 | 100,0 |  |
| РБ | 1023,3 | 1023,3 | 1023,3 | 100,0 |  |
| МБ | 1312,1 | 1279,0 | 1279,0 | 97,5 |  |
| Итого | 3026,8 | 2993,7 | 2993,7 | 97,5 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов) расположенных в населенных с числом жителей до 50 тысяч человек |  | ФБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 |  |
| РБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1. | в том числе Мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов) расположенных в населенных с числом жителей до 50 тысяч человек |  | ФБ | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 100,0 |  |
| ОБ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100,0 |  |
| РБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |  |
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | | 2020г |  | 4026,8 | 3993,7 | 3993,7 | 99,2 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) | | ФБ | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет (ОБ) | | ОБ | 763,4 | 763,4 | 763,4 | 100,0 |  |
| Районный бюджет (РБ) | | РБ | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 100,0 |  |
| местные бюджеты (МБ) | | МБ | 1312,1 | 1279,0 | 1279,0 | 97,5 |  |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |